## Slide 1: Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy Uznesenie vlády SR č. 346/2017

## Slide 2: Organizačné zabezpečenie a podpora pre verejnú správu
FORM 11 – 2. Description of strategy – 2.1 Details of proposed activities – xxx
Povinné osoby v zmysle príslušných zákonov
Štruktúra riadenia oblasti otvorených údajov
Strategické riadenie
Operatívne riadenie
Metodické riadenie
Riadenie projektu
Vzájomná koordinácia
Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti
Otvorené údaje vo verejnej správe

## Slide 3
Úloha bodu B.1
Vypracovať podrobný metodický pokyn k výnosu o štandardoch,
týkajúci sa tvorby a zverejňovania otvorených údajov, obsahujúci
vzorové príklady, ktorý dostatočne vysvetlí zásady publikovania
datasetov, vrátane metodiky vyhodnotenia „Open Data Ready“
inštitúcie verejnej správy, metodiky pre vytváranie metadát a
popisovanie datasetov, metodiky pre vytvorenie dátového inventára
a metodiky pre vytvorenie katalógu údajov a ich prepojenosť na
centrálny model verejnej správy vyjadrený ontológiami
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády
pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: do 31. decembra 2017
Uznesenie vlády SR č. 346/2017

## Slide 4
Stav riešenia:
december 2017 - UPPVII predložil do MPK návrh novely Výnosu MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy VS
26. február 2018 - zástupca UPPVII informoval na pracovnom stretnutí v NASES, že úloha sa plní a bude splnená najneskôr do 1. apríla 2018 a do spolupráce budú zapojení aj zástupcovia ÚV SR / NASES a USVROS
14. marec 2018 - zástupca UPPVII informoval, že do 15. marca 2018 UPPVII predloží zástupcom ÚV SR/NASES pracovnú verziu podrobného metodického pokynu, ktorý bol vypracovaný pre splnenie úlohy B.1
Uznesenie vlády SR č. 346/2017

## Slide 5
Úloha bodu B.5
Vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu pre zabezpečenie
podpory sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej
správy SR
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Termín: do 31. júla 2017
Stav riešenia:
december 2017 - UPPVII informoval na pracovnom stretnutí, že pracovná skupina K9.4 Lepšie údaje je zároveň medzirezortná pracovná skupina podľa úlohy B.5
Uznesenie vlády SR č. 346/2017

## Slide 6
Úloha bodu B.14
Vykonať dátový audit
Zodpovední: vedúci Úradu vlády SR v spolupráci s podpredsedom
vlády SR pre investície a informatizáciu, ministrami, predsedami
ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších
kapitol štátneho rozpočtu
Termín: do 31. marca 2018
Stav riešenia:
úloha sa plní
Uznesenie vlády SR č. 346/2017

## Slide 7
Úloha bodu B.16
Vytvoriť rolu „dátového kurátora“, ktorý bude v inštitúcii kontaktným zamestnancom a bude koordinovať a zabezpečovať činnosti súvisiace s otvorenými údajmi a vystavovaním datasetov. V rámci samosprávy sa odporúča vytvoriť rolu dátového kurátora pre samosprávy v rámci združenia ZMOS a/alebo združenia DEUS. V rámci ostatných ústredných orgánov štátnej správy s obmedzenými kapacitami a finančnými zdrojmi sa odporúča využiť možnosť zabezpečenia dátového kurátora prostredníctvom externých zdrojov, financovaných z príslušných operačných programov EŠIF alebo prostredníctvom zdieľaných kapacít iného ústredného orgánu štátnej správy v súlade so závermi analýzy v oblasti dátových kurátorov v rámci inštitúcii verejnej správy
Uznesenie vlády SR č. 346/2017

## Slide 8
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a
informatizáciu, ministri, vedúci Úradu vlády SR, predsedovia
ostatných ústredných orgánov štátnej správy, správcovia ďalších
kapitol štátneho rozpočtu
Termín: do 31. marca 2018
Stav riešenia:
úloha sa plní
povinné osoby majú povinnosť oznámiť kontaktnú osobu „dátového kurátora“ p. Janesovej do 6. apríla 2018
Uznesenie vlády SR č. 346/2017

## Slide 9
Úloha bodu B.17
Vymenovať hlavného dátového kurátora pre otvorené údaje
verejnej správy SR
Zodpovední: podpredseda vlády SR pre investície a
informatizáciu v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR
Termín: do 31. marca 2018
Stav riešenia:
UPPVII vymenoval za hlavného dátového kurátora p. Petra Helexu, riaditeľa odboru stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy
Uznesenie vlády SR č. 346/2017

## Slide 10
Úloha bodu B.22
Pripraviť a publikovať vzorové zmluvné podmienky nadstavbových
služieb pre používateľov otvorených údajov na portáli data.gov.sk
Zodpovední: vedúci úradu vlády SR v spolupráci s podpredsedom
vlády SR pre investície a informatizáciu, ministrami, predsedami
ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších
kapitol štátneho rozpočtu
Termín: do 31. marca 2018
Stav riešenia:
NASES/ÚV SR požiada o predĺženie termínu plnenia úlohy, v súlade s harmonogramom realizácie projektu Otvorené údaje 2.0
Uznesenie vlády SR č. 346/2017

## Slide 11
Úloha bodu B.31
V rámci portálu data.gov.sk vytvoriť prostredie pre získanie spätnej
väzby od používateľov datasetov, napr. prostredníctvom sociálnych
sietí a zabezpečiť personálne kapacity na komunikáciu s
používateľmi
Zodpovední: vedúci Úradu vlády SR
Termín: do 31. marca 2018 a priebežne
Stav riešenia:
úloha je čiastočne splnená, dosiahnutie finálneho stavu personálnych kapacít je naplánované do konca roka 2019
Uznesenie vlády SR č. 346/2017

## Slide 12: Ďakujem za Vašu pozornosť
Lucia Janesová | Projektový manažér
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
BC OMNI POLIS | Trnavská cesta 100 | 821 01 Bratislava
 + 421 (0)2 3278 0775 |  + 421 (0)917 691 311
 lucia.janesova@nases.gov.sk