## Slide 1
Plán obnovy a odolnosti (POO)
Komponent 17 - Digitálne Slovensko
21.07.2022

## Slide 2
POO – Komponent 17, Investícia č. 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov
  Základné ciele investície podľa operational agreement:
    CID 188: Zabezpečenie 1 000 IT systémov v prostredí VS, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy.
    CID 189: Zavádzanie nových alebo revidovaných nástrojov auditu zraniteľnosti verejných IT aplikácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Posúdenie sa vykonáva prostredníctvom penetračných testov a pomocou softvéru na posúdenie zraniteľnosti, pričom overenie bezpečnostného auditu pre hodnotenie kritickej zraniteľnosti sa musí vykonať vždy pred zavedením. Uprednostnia sa informačné systémy, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry.
  Cieľová skupina: orgány verejnej správy
  Ukončenie projektu: 12/2025

## Slide 3
POO – Komponent 17, Investícia č. 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov
Vnútroštátne míľniky 1/2
Číslo míľnika | Názov míľnika/cieľa | Typ míľnika/cieľa | Ukazovatele pre míľniky | Štvrťrok | Rok | Stav
188_1 | Príprava projektového zámeru | monitorovací krok | Projektový zámer | Q2 | 2022 | Posun o 1 mesiac
188_2 | Verejné obstarávanie (príprava) Analýza a návrh potrieb pre definovanie opisu verejného obstarávania. | monitorovací krok | GAP analýza | Q3 | 2022 | (Riziko posunu o 1 mesiac)
188_3 | Ukončenie verejného obstarávania, oznámenie o zadaní zákazky, realizácia zmluvných vzťahov pre vzdelávacie činnosti. | EÚ monitorovací krok | Uzatvorenie a zverejnenie zmlúv | Q1 | 2023 | 
188_4 | Realizácia dobudovania technického a technologického vybavenia systému včasnej reakcie na identifikovaných úrovniach v rámci siete systémov na zachytávanie, zber a vyhodnocovanie informácií. | monitorovací krok | Postupné sprevádzkovanie systémov na zachytávanie, zber a vyhodnocovanie informácií (tok informácií do SOC vrátane praktickej integrácie a zavedenia efektívneho a merateľného systému na riadenie úrovne a kvality služieb systému včasnej reakcie). | Q4 | 2023 | 
188_5 | Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy | EÚ monitorovací krok |  | Q1 | 2024 | 
188_6 | Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy | monitorovací krok |  | Q2 | 2024 | 

## Slide 4
POO – Komponent 17, Investícia č. 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov
Vnútroštátne míľniky 2/2
Číslo míľnika | Názov míľnika/cieľa | Typ míľnika/cieľa | Ukazovatele pre míľniky | Štvrťrok | Rok | Stav
189_1 | Prípravná fáza projektu a jeho čiastkových aktivít (projektový zámer a prístup k projektu, atď.) Schválenie projektu | monitorovací krok | Rámcové funkčné a technické požiadavky | Q1 | 2022 | Splnený
189_2 | Schvaľovací proces | monitorovací krok | Analýza nákladov a výnosov (CBA); Analýza a definovanie cieľov a potrieb užívateľov, definícia požiadaviek - funcionálne/nefunkcionálne | Q3 | 2022 | 
189_3 | Príprava a realizácia verejného obstarávania v súlade s legislatívou KIB. | EÚ monitorovací krok | Uzatvorenie a zverejnenie zmlúv | Q3 | 2023 | 
189_4 | Vývoj, testovanie a nasadenie do produkcie | monitorovací krok | Komplexné otestovanie vyvinutého riešenia v súlade s DFŚ, nasadenie a sprevádzkovanie do reálnej prevádzky | Q1 | 2025 | 

## Slide 5
POO – Komponent 17, Investícia č. 6 Posilnenie preventívnych opatrení
Ciele investície
Hlavný cieľ:
  Zvyšovanie úrovne zabezpečenia informačných systémov verejnej správy.
Špecifické ciele:
  Dobudovanie technického a technologického vybavenia vybraných OVM za účelom zberu informácií z prevádzkovaných IS v prostredí VS.
  Dobudovanie technického, technologického vybavenia, nástrojov a kompetencie za účelom centralizovaného prijímania, spracovania, monitoringu a vyhodnocovania informácií z pripojených IS v prostredí VS.
  Realizácia riešení a nástrojov za účelom vylepšenia komunikácie na relevantné subjekty s cieľom včasného varovania, vyriešenia problémov a minimalizácie škôd.
  Rozvoj nástrojov realizujúcich vyhľadávanie zraniteľností.
  Zavedenie pravidelných kontrol zákonných povinnosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti OVM.
  Zavedenie pravidelných overovaní zraniteľnosti relevantných ISVS.
  Zvýšenie záujmu študentov a odbornej verejnosti o kybernetickú bezpečnosť.

## Slide 6
POO – Komponent 17, Investícia č. 6: Posilnenie preventívnych opatrení
Aktivita č. 1 – Vybudovanie Systému včasného varovania (Early warning system)
Aktivita bude realizovaná IT projektom v nasledovných oblastiach/častiach:
  EWS bude zachytávať a zbierať získané informácie z IS VS napojených jednak na Vládny SOC a ďalšie budované centrá inými veľkými rezortmi
  Implementácia nástrojov na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti bude riešená dvomi časťami:
    zavedenie log manažmentu na vybraných OVM, ktoré nemajú ambíciu pre vlastné riešenie
    rozšírenie a dobudovanie bezpečnostného monitoringu prostredníctvom Vládneho SOC-u
  Rozvoj existujúceho systému na vyhľadávanie zraniteľností Achilles - automatizácia a zrýchľovanie skenovania, tvorby reportov, dátovej analýzy získaných údajov.
Chart: Rozpočet 19,67 mil.
| Systém včasného varovania (SW a osobné náklady) | Bezpečnosť a monitoring (HW, SW a osobné náklady) | Systém Achilles (SW a osobné náklady)
Rozpočet | 1.1 | 17.3 | 1.28 | 15.95

## Slide 7
POO – Komponent 17, Investícia č. 6: Posilnenie preventívnych opatrení
Aktivita č. 2 – Podpora budovania bezpečnostných dohľadových centier
  Na základne výzvy sa budú realizovať samostatné projekty, ktorými budú vybudované, prípadne dobudované dohľadové centrá na veľkých rezortoch (ministerstvá).
  Centrá zabezpečia zber údajov o prevádzke IT systémov v reálnom čase, rozpoznávanie anomálnych aktivít, poskytnutie možnosti skorej detekcie a prípravu protiopatrení na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a predchádzanie bezpečnostným incidentom => integrácia s EWS.
  Cieľová skupina budú predovšetkým OVM - sektorové rezorty (napr. MH SR, MŠ SR, MZ SR).
Chart: ROZPOČET 11 mil.
| Výzva "SOC"
Rozpočet | 11 | 23.632

## Slide 8
  Cieľom aktivity je realizácia pravidelných overovaní zraniteľnosti a ich vyhodnocovanie (obnovenie služby VJ CSIRT).
  Kombinácia manuálnych a automatizovaných testovacích nástrojov.
  Externé a/alebo interné typy penetračného testovania na základe žiadosti od subjektov verejnej správy, alebo na základne plánu testovania.
  Overovanie zraniteľnosti bude zamerané na testovanie IS, ktoré sú v prevádzke (prioritne pre základné služby, prvky kritickej infraštruktúry) a nových informačných systémov pred ich spustením.
  Výdavky bude tvoriť refundácia mzdových nákladov na interných zamestnancov, resp. expertov na dohodu.
POO – Komponent 17, Investícia č. 6: Posilnenie preventívnych opatrení
Aktivita č. 3 – Overovanie zraniteľnosti ISVS (invazívne, neinvazívne)
Chart: ROZPOČET 1,19 mil.
| Overovanie zraniteľností (osobné náklady)
Rozpočet | 1.2 | 33.4

## Slide 9
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Aktivita A4
  Cieľom aktivity je vykonať kontrolu bezpečnosti podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS za účelom overiť skutočnú úroveň stavu kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe.
  Kontroly budú vykonávané internými zamestnancami ORKIB priamo u subjektov verejnej správy, ktorí patria napríklad do kategórie II a III podľa vyhlášky č. 179/2020 Z. z.
  Okrem systematickej kontrolnej činnosti budú kontroly vykonávané na podnet alebo z vlastného podnetu (napr. podľa výsledkov zo skenovania zraniteľností...).
  Implementácia jednotného rámca metodických postupov a štandardov pre oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe.
POO – Komponent 17, Investícia č. 6: Posilnenie preventívnych opatrení
Aktivita č. 4 – Realizácia kontroly zákonných povinností správcov ITVS
Chart: ROZPOČET 0,6 mil.
| Kontroly zákonných povinností
Rozpočet | 0.601 | 34

## Slide 10
POO - Komponent 17, Reforma č. 4: Štandardizácia
Aktivita A4
  Program „Bug Bounty“ predstavuje výzvu pre študentov informatiky alebo príbuzných odborov a odbornú verejnosť na vyhľadávanie a nahlasovanie zraniteľností v informačných systémoch verejnej správy alebo aplikáciách.
  Program bude realizovaný formou súťaže s peňažnými alebo nepeňažnými odmenami.
  Trvanie programu je plánované na tri roky (2023 – 2025).
  Hlavným cieľom je zvýšiť záujem študentov o kybernetickú bezpečnosť, odmeniť talenty a propagovať našu činnosť, poslúži ako časť kampane na zvýšenie publicity o našich aktivitách a povedomí o kybernetickej bezpečnosti.
  Získané informácie o zraniteľnostiach budú odovzdané príslušným orgánom, aby zabezpečili svoje informačné systémy alebo aplikácie.
POO – Komponent 17, Investícia č. 6: Posilnenie preventívnych opatrení
Aktivita č. 5 – Program „Bug Bounty“
Chart: ROZPOČET 0,5 mil.
| Program "Bug Bounty"
Rozpočet | 0.5 | 34.1

## Slide 11
POO – Komponent 17, Investícia č. 6: Posilnenie preventívnych opatrení
Aktuálne prebiehajúce aktivity
  Dopracovanie Projektového zámeru
    aktualizácia harmonogramu a rozpočtu
    schválenie Projektového zámeru Riadiacim výborom
  Príprava pre analýzu súčasného stavu a potrieb na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti na vybraných OVM
  Príprava plánu a metodiky pre výkon kontrol kybernetickej bezpečnosti
  Nastavovanie KPIs projektu

## Slide 12: Ďakujeme za pozornosť